## OBIETTIVO
Ufficio proponente: SETTORE AMMINISTRATIVO/SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile: VANNONI UBALDO
OBIETTIVO |  | ACCORDO CON ORGANIZZAZIONI SINDACALI ANNO 2017 |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Incontro con rappresentanti organizzazioni sindacali per discussione dati consuntivi bilancio 2016 contenuti nel precedente accordo sindacale e apertura discussione per predisposizione nuova bozza accordo anno 2017 | [6 empty] | Sociale/Pubblica Istruzione/Tributi
2 | Predisposizione Ufficio competente nuova bozza di Accordo anno 2017 | [6 empty] | Sociale/Pubblica Istruzione/Tributi
3 | Incontro con rappresentanti organizzazioni sindacali per esame e discussione nuova Bozza Accordo 2017 | [6 empty] | Sociale/Pubblica Istruzione/Tributi
4 | Firma Accordo anno 2017 con Organizzazioni Sindacali | [6 empty] | Sociale/Pubblica Istruzione/Tributi
5 | Fase operativa per svolgimento progetti previsti all'interno dell'Accordo anno 2017 | [6 empty] | Sociale/Pubblica Istruzione/Tributi
6 | Incontro con Organizzazioni sindacali per verifica finale raggiungimento obiettivi prefissati anno 2017 e apertura discussione Accordo nuovo anno | [6 empty] | Sociale/Pubblica Istruzione/Tributi
7
8
Diagramma tempi | [7 empty] | gen feb |  | mar apr |  | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Incontro con rappresentanti organizzazioni sindacali per discussione dati consuntivi bilancio 2016 contenuti nel precedente accordo sindacati e apertura discussione per predisposizione nuova bozza accordo anno 2017 | [7 empty] | x
2 | Predisposizione Ufficio competente nuova bozza di Accordo anno 2017 | [8 empty] | x
3 | Incontro con rappresentanti organizzazioni sindacali per esame e discussione nuova Bozza Accordo 2017 | [8 empty] | x
4 | Firma Accordo anno 2017 con Organizzazioni Sindacali | [9 empty] | x
5 | Fase operativa per realizzazione progetti previsti all'interno dell'Accordo anno 2017 | bar: mag to ott
6 | Incontro con Organizzazioni sindacali per verifica finale raggiungimento obiettivi prefissati anno 2017 e apertura discussione Accordo successivo anno | bar: dic
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | n° | t.d./p.t. |  |  | qualifica
totale
Dotazione delle risorse finanziarie specifiche
capitolo |  | importo | tipo di entrata
0
0
0
0
totale
Risorse strumentali

## REPORT
Ufficio proponente
Responsabile
SCHEDA DI VERIFICA AL 30/06/2006
OBIETTIVO | va inserito il TITOLO |  |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | indicare se si tratta di obiettivo di sviluppo, mantenimento ecc
A) Report tempi delle attività
[7 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC
1 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: GEN
Tempo effettivo | bar: FEB to APR
2 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: GEN to APR
Tempo effettivo | bar: FEB to APR
3 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: MAG to DIC
Tempo effettivo | bar: GIU to AGO
4 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: SET to DIC
Tempo effettivo
C) Report Risorse finanziarie assegnate
|  | CAPITOLO | DESCRIZIONE SPESA/RICAVO |  | IMPORTO | IMPEGNATO ACCERTATO | FEB: MANDATO REVERSALE
|  |  |  | TOTALE | 0 | 0 | FEB: 0
Commento su eventuali scostamenti

## lista
Ufficio e Responsabile
descrizione del capitolo
Anno 2007
anno |  | obiettivo correlato
capitolo | articolo
|  | impegni (determine) in E | fornitore | residuo
data e cod.impegno
0
0
0
0
0
0
0
0
0