## OBIETTIVO
Ufficio proponente: Programmazione delle Infrastrutture e del Patrimonio
Responsabile: Corfini Arianna
OBIETTIVO |  | Ambiente |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Azioni informative per lo sviluppo della raccolta di prossimità | [6 empty] | Ambiente
2 | Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete fognaria (fognatura bianca) | [6 empty] | Ambiente
3 | Installazione di telecamere mobili per monitorare il territorio dagli abbandoni di rifiuti speciali ed ingombranti | [6 empty] | Ambiente
4
5
Diagramma tempi | [7 empty] | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Azioni informative per lo sviluppo della raccolta di prossimità | bar: apr to dic
2 | Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete fognaria (fognatura bianca) | bar: giu to ott
3 | Installazione di telecamere mobili per monitorare il territorio dagli abbandoni di rifiuti speciali ed ingombranti
4
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | n° | t.d./p.t. | mar: qualifica
2522 | 2 | 12000 | risorse regionali (mediante canoni minerari)
1558 | 2 | 4500 | risorse comunali
totale |  | 16500
Dotazione delle risorse finanziarie specifiche
capitolo |  | importo | tipo di entrata
0
0
0
0
totale
Risorse strumentali

## REPORT
Ufficio proponente
Responsabile
SCHEDA DI VERIFICA AL 30/06/2006
OBIETTIVO | va inserito il TITOLO |  |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | indicare se si tratta di obiettivo di sviluppo, mantenimento ecc
A) Report tempi delle attività
[7 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC
1 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: GEN
Tempo effettivo | bar: FEB to APR
2 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: GEN to APR
Tempo effettivo | bar: FEB to APR
3 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: MAG to DIC
Tempo effettivo | bar: GIU to AGO
4 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: SET to DIC
Tempo effettivo
C) Report Risorse finanziarie assegnate
|  | CAPITOLO | DESCRIZIONE SPESA/RICAVO |  | IMPORTO | IMPEGNATO ACCERTATO | FEB: MANDATO REVERSALE
|  |  |  | TOTALE | 0 | 0 | FEB: 0
Commento su eventuali scostamenti

## lista
Ufficio e Responsabile
descrizione del capitolo
Anno 2007
anno |  | obiettivo correlato
capitolo | articolo
|  | impegni (determine) in E | fornitore | residuo
data e cod.impegno
0
0
0
0
0
0
0
0
0