## OBIETTIVO
Ufficio proponente SOCIALE
Responsabile Dott.ssa P.M.LA FRANCA
OBIETTIVO |  | SERVIZIO SOCIALE UNA FINESTRA NELLA SCUOLA AS 2018/2019 |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | indicare se si tratta di obiettivo di sviluppo, mantenimento ecc
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | L’obiettivo di questa fase è stato quello di cercare una condivisione del tema e della possibilità di realizzazione del Progetto con il Responsabile del Servizio Sociale e con l’equipe minori chiarendo obiettivi e finalità generali. | [6 empty] | SOCIALE
2 | Sono stati presi i contatti con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Stazzema per esporre/proporre il progetto. Gli insegnanti hanno manifestato interesse a “partecipare”. | [6 empty] | SOCIALE
3 | In questa fase si è proceduto alla progettazione ed attivazione del Servizio mantenendo un raccordo costante con la scuola per poter acquisire dati e valutazioni utili alla verifica continua della validità ed opportunità del progetto di sportello sociale. Si è provveduto alla costituzione concreta dello sportello che è gestito dal Servizio Sociale con la presenza dell’ Assistente Sociale Comunale presso l’Istituto Comprensivo Stazzema ed è fruibile da tutti gli insegnanti anche quelli delle sedi decentrate. Il giorno di apertura e lo spazio interno alla scuola sono stai individuati in collaborazione con il Dirigente e gli Insegnanti. | [6 empty] | SOCIALE
4 | In questa fase sarà necessario effettuare focus group volti alla valutazione dello stato del servizio, si lavorerà, all’elaborazione di una scheda per verificare affluenza e tipologia di richiesta portata al fine di monitorare interesse e partecipazione dei diversi attori coinvolti. Si provvederà a misurare l’adeguatezza dello sportello e il grado di raggiungimento degli obiettivi, e a valutare il grado di soddisfazione del servizio per insegnanti e direttore. A tal fine sono previste schede di valutazione in itinere e una finale, la somministrazione di brevi questionari ed una relazione conclusiva degli esiti dell’andamento del progetto con sintesi dei risultati raggiunti. | [6 empty] | SOCIALE
…
Diagramma tempi | [5 empty] | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo |  |  |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018
1 | L’obiettivo di questa fase è stato quello di cercare una condivisione del tema e della possibilità di realizzazione del Progetto con il Responsabile del Servizio Sociale e con l’equipe minori chiarendo obiettivi e finalità generali. | bar: set
2 | Sono stati presi i contatti con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Stazzema per esporre/proporre il progetto. Gli insegnanti hanno manifestato interesse a “partecipare”. | bar: set
3 | In questa fase si è proceduto alla progettazione ed attivazione del Servizio mantenendo un raccordo costante con la scuola per poter acquisire dati e valutazioni utili alla verifica continua della validità ed opportunità del progetto di sportello sociale. Si è provveduto alla costituzione concreta dello sportello che è gestito dal Servizio Sociale con la presenza dell’ Assistente Sociale Comunale presso l’Istituto Comprensivo Stazzema ed è fruibile da tutti gli insegnanti anche quelli delle sedi decentrate. Il giorno di apertura e lo spazio interno alla scuola sono stai individuati in collaborazione con il Dirigente e gli Insegnanti. | bar: ott
4 | In questa fase sarà necessario effettuare focus group volti alla valutazione dello stato del servizio, si lavorerà, all’elaborazione di una scheda per verificare affluenza e tipologia di richiesta portata al fine di monitorare interesse e partecipazione dei diversi attori coinvolti. Si provvederà a misurare l’adeguatezza dello sportello e il grado di raggiungimento degli obiettivi, e a valutare il grado di soddisfazione del servizio per insegnanti e direttore. A tal fine sono previste schede di valutazione in itinere e una finale, la somministrazione di brevi questionari ed una relazione conclusiva degli esiti dell’andamento del progetto con sintesi dei risultati raggiunti. | bar: nov to dic
[6 empty] | x | x | x | x | x
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | gen: n°; feb: t.d./p.t.; apr: qualifica
|  | 0 |  | tempo ind. | D | gen: 1; apr: Assistente Sociale
0
0
0
0
totale |  | 0
Dotazione delle risorse finanziarie specifiche |  |  |  | L'obiettivo è quello di valorizzare la rilevanza sociale della scuola attraverso lo sviluppo di una collaborazione in rete tra le figure ad essa legate; - Rendere vicino e disponibile un supporto specialistico agli insegnanti al fine di re-individuare, insieme, situazioni di disagio presenti nelle classi (problematiche scolastiche, socio-relazionali, emotive, comportamentali) e attuare modalità d’intervento appropriate; - Attivare, parallelamente all’individuazione delle situazioni di disagio, tutte le risorse ritenute necessarie, presenti sia all’interno della realtà scolastica (dirigenti, insegnanti, responsabili del progetti scolastici sul disagio) che nel territorio (Servizi Sociali, educatori comunali,figure specialistiche di strutture esterne alla scuola, volontariato ecc.), favorendo in questo modo la creazione di una rete di supporto adeguata (coordinamento di rete); - Supportare gli insegnanti nell’individuazione di studenti con problematiche particolari e nel loro eventuale invio alle istituzioni preposte (Neuropsichiatria Infantile, Servizio Sociale……). A tal fine sono previste schede di valutazione in itinere e una finale, la somministrazione di brevi questionari ed una relazione conclusiva degli esiti dell’andamento del progetto con sintesi dei risultati raggiunti.
capitolo |  | importo | tipo di entrata
|  | 0 | Quota finanziata con entrate correnti
0
0
0
0
totale |  | 0
Risorse strumentali

## REPORT
Ufficio proponente
Responsabile
SCHEDA DI VERIFICA AL 30/06/2006
OBIETTIVO | va inserito il TITOLO |  |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | indicare se si tratta di obiettivo di sviluppo, mantenimento ecc
A) Report tempi delle attività
[7 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC
1 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: GEN
Tempo effettivo | bar: FEB to APR
2 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: GEN to APR
Tempo effettivo | bar: FEB to APR
3 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: MAG to DIC
Tempo effettivo | bar: GIU to AGO
4 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: SET to DIC
Tempo effettivo
C) Report Risorse finanziarie assegnate
|  | CAPITOLO | DESCRIZIONE SPESA/RICAVO |  | IMPORTO | IMPEGNATO ACCERTATO | FEB: MANDATO REVERSALE
|  |  |  | TOTALE | 0 | 0 | FEB: 0
Commento su eventuali scostamenti

## lista
Ufficio e Responsabile
descrizione del capitolo
Anno 2007
anno |  | obiettivo correlato
capitolo | articolo
|  | impegni (determine) in E | fornitore | residuo
data e cod.impegno
0
0
0
0
0
0
0
0
0