## OBIETTIVO
Ufficio proponente sociale
Responsabile Dott.ssa P.M.LA FRANCA
OBIETTIVO |  | COLONIA MARINA 2019 |  |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | Obiettivo di mantenimento
Codice | Descrizione fasi | [7 empty] | Uffici coinvolti
1 | incontro con resp. Coop. che ha in appalto il servizio ed operatori scelti per assistenza ai minori per programmazione | [7 empty] | Sociale
2 | invio modulistica genitori dei minori per preiscrizione | [7 empty] | Sociale
3 | raccolta adesioni ed organizzazione tecnica servizio | [7 empty] | Sociale
… | fase operativa con valutazioni settimanali sull'andamento del progetto | [7 empty] | Sociale
… | verifica finale con operatori coinvolti nel progetto per raggiungimento obiettivo | [7 empty] | Sociale
Diagramma tempi | [6 empty] | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | incontro con resp. coop. che ha in appalto il servizio ed operatori scelti per assistenza ai minori per programmazione | bar: Sociale apr
2 | invio modulistica genitori dei minori per preiscrizione | bar: Sociale mag
3 | raccolta adesioni ed organizzazione tecnica servizio | bar: Sociale giu
… | fase operativa con valutazioni settimanali sull'andamento del progetto | bar: Sociale lug
…. | verifica finale con operatori coinvolti nel progetto per raggiungimento obiettivo | bar: Sociale ago
Risorse finanziarie specifiche |  |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa/ricavo |  | tipo contratto | categ. | gen: n°; feb: t.d./p.t.; Sociale apr: qualifica
1294/4 |  | 27000 | uscita |  | tempo ind. | D | bar: gen
194/0 |  | 7000 |  | entrata
330/2 |  | 10000 |  | contributo FCRL
totale |  | 44000
Risorse strumentali
L'obiettivo del progetto è la crescita delle relazioni tra iragazzii dando loro la possibilità di accedere alla balneazione e sviluppare uno spirito di gruppo e del vivere insieme.
L'obiettivo si misurerà attraverso il grado di soddisfazione delle famiglie dei ragazzi partecipanti pari all' 80% mediante questionario valutativo.

## REPORT
Ufficio proponente
Responsabile
SCHEDA DI VERIFICA AL 30/06/2006
OBIETTIVO | va inserito il TITOLO |  |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | indicare se si tratta di obiettivo di sviluppo, mantenimento ecc
A) Report tempi delle attività
[7 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC
1 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: GEN
Tempo effettivo | bar: FEB to APR
2 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: GEN to APR
Tempo effettivo | bar: FEB to APR
3 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: MAG to DIC
Tempo effettivo | bar: GIU to AGO
4 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: SET to DIC
Tempo effettivo
C) Report Risorse finanziarie assegnate
|  | CAPITOLO | DESCRIZIONE SPESA/RICAVO |  | IMPORTO | IMPEGNATO ACCERTATO | FEB: MANDATO REVERSALE
|  |  |  | TOTALE | 0 | 0 | FEB: 0
Commento su eventuali scostamenti

## lista
Ufficio e Responsabile
descrizione del capitolo
Anno 2007
anno |  | obiettivo correlato
capitolo | articolo
|  | impegni (determine) in E | fornitore | residuo
data e cod.impegno
0
0
0
0
0
0
0
0
0