## Foglio1
U.O. Cultura
Responsabile Federico Pierucci
OBIETTIVO |  | SVOLGIMENTO SAGRA MUSICALE STAZZEMESE |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Predisposizione accordi con soggetti coinvolti nell'organizzazione dell'evento | [6 empty] | Ufficio Cultura
2 | Predisposizione atti di impegno di spesa per evento e convenzioni | [6 empty] | Ufficio Cultura
3 | Pubblicizzazione evento e verifica rendicontazioni | [6 empty] | Ufficio Cultura
Diagramma tempi | [7 empty] | gen feb | mar apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Predisposizione accordi con soggetti coinvolti nell'organizzazione dell'evento | bar: mag to giu
2 | Predisposizione atti di impegno di spesa per evento e convenzioni | bar: mag to giu
3 | Pubblicizzazione evento e verifica rendicontazioni | bar: nov to dic
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive | bar: mag to set; nov to dic
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | n° | t.d./p.t. |  | qualifica
assegnazione risorse non previste nel PEG
totale
pagamenti pregressi c |  |  |  | L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di predisaporre gli atti necessari allo svolgimento dell'evento e la sua promozione.
capitolo |  | importo | tipo di entrata
0
0
0
0
totale
Risorse strumentali

## Foglio2
SCHEDA RIASSUNTIVA
OBIETTIVI 2019 P.O. Programmazione-Entrate-Personale-Cultura
PESO
N.ro 1 | 70% | MIGLIORAMENTO TEMPI MEDI DI PAGAMENTO DI PAGAMENTO
N.ro 2 | 20% | MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONCESSIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI FRAZ. RETIGNANO E PONTESTAZZEMESE
N.ro 3 | 10% | SVOLGIMENTO SAGRA MUSICALE STAZZEMESE
RILEVAZIONE
DELLO STATO DI AVANZAMENTO
AL 31.12.2019
PESO
COMPLETAMENTO
N.ro 1 | 70% |  | Complete __ fasi su___
N.ro 2 | 20% |  | Complete __ fasi su___
N.ro 3 | 10% |  | Complete __ fasi su___
Complessivo

## Foglio4
U.O. Programmazione-Entrate-Personale
Responsabile Federico Pierucci
OBIETTIVO |  | MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONCESSIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI FRAZ. RETIGNANO E PONTESTAZZEMESE |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Acquisizione progetto costruzione nuovi loculi da ufficio tecnico e verifica n. nuovi loculi disponibili | [6 empty] | Ufficio Ragioneria-Ufficio Tecnico
2 | Predisposizione atti procedura ad evidenza pubblica per interesse al rilascio concessione nuovi loculi | [6 empty] | Ufficio Ragioneria
3 | Pubblicazione bando per concessione nuovi loculi | [6 empty] | Ufficio Ragioneria
Diagramma tempi | [7 empty] | gen feb | mar apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Acquisizione progetto costruzione nuovi loculi da ufficio tecnico e verifica n. nuovi loculi disponibili | bar: mag
2 | Predisposizione atti procedura ad evidenza pubblica per interesse al rilascio concessione nuovi loculi
3 | Pubblicazione bando per concessione nuovi loculi | bar: nov to dic
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | n° | t.d./p.t. |  | qualifica
totale
pagamenti pregressi c |  |  |  | L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di verificare l'interesse al rilascio della concessione di nuovi loculi nei cimiteri di Retignano e Pontestazzemese in modo da verificare la sostenibilità economica dell'opera.
capitolo |  | importo | tipo di entrata
0
0
0
0
totale
Risorse strumentali | bar: mag to set; nov to dic

## Foglio3
U.O. Programmazione-Entrate-Personale
Responsabile Federico Pierucci
OBIETTIVO |  | MIGLIORAMENTO TEMPI MEDI DI PAGAMENTO DI PAGAMENTO |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Ricognizione e verifica fatture in contabilità e liquidazioni da parte degli uffici competenti | [6 empty] | Ufficio Ragioneria
2 | Verifica andamento entrate previste con tutti i settori coinvolti | [6 empty] | Ufficio Ragioneria
3 | Programmazione flussi di cassa dell'Ente e programmazione pagamenti | [6 empty] | Ufficio Ragioneria
Diagramma tempi | [7 empty] | gen feb | mar apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Ricognizione e verifica fatture in contabilità e liquidazioni da parte degli uffici competenti
2 | Verifica andamento entrate previste con tutti i settori coinvolti
3 | Programmazione flussi di cassa dell'Ente e programmazione pagamenti
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | n° | t.d./p.t. |  | qualifica
totale
pagamenti pregressi c |  |  |  | L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di migliorare i tempi medi di pagamento nell'esercizio 2019.
capitolo |  | importo | tipo di entrata
0
0
0
0
totale
Risorse strumentali | bar: mag to set; nov to dic