## Obiettivo 1
U.O. Programmazione-Entrate-Personale
Responsabile Federico Pierucci
OBIETTIVO |  | RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA PERSONALE |  |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [7 empty] | Uffici coinvolti
1 | Trasferimento dati archivio e informazioni storico personale dipendente con nuovo Ente capofila Unione dei Comuni Versilia | [7 empty] | Ufficio Ragioneria/Personale
2 | Riorganizzazione sistema gestione presenze con nuovo software | [7 empty] | Ufficio Ragioneria/Personale
3 | Predisposizione nuovo Piano Lavoro Agile (POLA) | [7 empty] | Ufficio Ragioneria/Personale
Diagramma tempi | [8 empty] | gen feb | mar apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Trasferimento dati archivio e informazioni storico personale dipendente con nuovo Ente capofila Unione dei Comuni Versilia | bar: mag
2 | Riorganizzazione sistema gestione presenze con nuovo software | bar: mag to giu
3 | Predisposizione nuovo Piano Lavoro Agile (POLA)
Assegnazione delle Risorse finanziarie - Da verificare in funzione del progetto sviluppato |  |  |  | Risorse umane aggiuntive | Non previste | bar: mag to ago
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto |  | categ. | n° | t.d./p.t. |  | qualifica
totale
pagamenti pregressi c |  |  |  | L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di addivenire ad una riorganizzazione del sistema di gestione del Servizio Personale dell'ente anche in base alla nuova gestione associata in collaborazione con l?Unione dei Comuni della Versilia stipulata a fine 2020.
capitolo |  | importo | tipo di entrata
0
0
0
0
totale
Risorse strumentali | bar: mag to ago

## Obiettivo 2
U.O. Programmazione-Entrate-Personale
Responsabile Federico Pierucci
OBIETTIVO |  | IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' RECUPERO COATTIVO TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Ricognizione atti accertamento divenuti esecutivi relativi all'ultimo triennio | [6 empty] | Ufficio Ragioneria/Tributi
2 | Passaggio al recupero coattivo di almeno il 50% di tutti gli atti notificati entro il 31.12.2019 | [6 empty] | Ufficio Ragioneria/Tributi
Diagramma tempi | [7 empty] | gen feb | mar apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Ricognizione atti accertamento divenuti esecutivi relativi all'ultimo triennio | bar: mag to ago
2 | Passaggio al recupero coattivo di almeno il 50% di tutti gli atti notificati entro il 31.12.2019 | bar: lug to dic
qualifica | bar: lug; ott
Assegnazione delle Risorse finanziarie - Non previste |  |  |  | Risorse umane aggiuntive - Non previste | bar: ago to ott
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | n° | t.d./p.t.
totale
pagamenti pregressi c |  |  |  | L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di incrementare le entrate da recupero evasione dell'ente garantendo il passaggio al recupero coattivo di almeno il 50% di tutti gli atti esecutivi notificati al 31.12.2019.
capitolo |  | importo | tipo di entrata
0
0
0
0
totale
Risorse strumentali | bar: ago to set

## Obiettivo 3
U.O. Cultura
Responsabile Federico Pierucci
OBIETTIVO |  | ORGANIZZAZIONE EVENTI COMMEMORATIVI 25^ ANNIVERSARIO ALLUVIONE 1996 |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Accordi con artisti e altri Enti del territorio Versiliese per rpedisposizione eventi coordinati | [6 empty] | Ufficio Cultura
2 | Affidamenti ad operatori esterni per la gestione dei progetti | [6 empty] | Ufficio Cultura
3 | Svolgimento eventi e conclusione dei progetti | [6 empty] | Ufficio Cultura
Diagramma tempi | [7 empty] | gen feb | mar apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Verifica proposte pregettuali presentate da operatori esterni per proseguo progetto "La memoria partecipata" e dei pacifici | bar: mag
2 | Svolgimento Mostra artista Gennifer Deri i collaborazione con i Comuni della Versilia storica ed eventi collegati per tutto il mese di giugno 2021 | bar: giu to lug
Assegnazione delle Risorse finanziarie - non previste in quanto stanziate sul Bilancio dell'Istituzione |  |  |  | Risorse umane aggiuntive - non previste | bar: mag to ott
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | n° | t.d./p.t. |  | qualifica
totale
pagamenti pregressi c
capitolo |  | importo | tipo di entrata
|  | 0 |  | Per il 25esimo anniversario dell’alluvione in Versilia l’obiettivo è quello di realizzare una mostra dell’artista Gennifer Deri in collaborazione con i comuni di Forte dei Marmi, Pietrasanta e Seravezza che ha lo scopo di commemorare l’alluvione della Versilia a venticinque anni dall’evento calamitoso.
0
0
0
totale
Risorse strumentali

## Scheda Riassuntiva
SCHEDA RIASSUNTIVA
OBIETTIVI 2020 P.O. Programmazione-Entrate-Personale-Cultura - Istituzione Parco Nazionale della Pace
PESO
N.ro 1 | 50% | RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA PERSONALE
N.ro 2 | 40% | IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' RECUPERO COATTIVO TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI
N.ro 3 | 10% | ORGANIZZAZIONE EVENTI COMMEMORATIVI 25^ ANNIVERSARIO ALLUVIONE 1996
RILEVAZIONE
DELLO STATO DI AVANZAMENTO
AL 31.12.2021
PESO
|  | COMPLETAMENTO | GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
N.ro 1 | 50% |  |  | Complete __ fasi su___
N.ro 2 | 40% |  |  | Complete __ fasi su___
N.ro 3 | 10% |  |  | Complete __ fasi su___
Complessivo