## Foglio1
SCHEDA RIASSUNTIVA
OBIETTIVI 2021 AREA INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO E CAVE
PESO
N.ro 1 | 15% | Progetto di realizzazione dei percorsi esterni ed area gioco nello spazio esterno all'ampliamento del plesso scolastico Martiri di Sant'Anna
N.ro 2 | 15% | Manutenzione straordinaria delle viabilità comunali di alcune frazioni del Comune di Stazzema
N.ro 3 | 15% | Interventi di efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici
N.ro 4 | 15% | Demolizione e ricostruzione della scuola materna Martiri di Mulina
N.ro 5 | 15% | Raccolta PaP dei RSU in alcune frazioni del Comune
N.ro 6 | 10% | Espletamento asta per la vendita della Ex Scuola di Farnocchia
N.ro 7 | 15% | Controlli e sanzioni attività estrattive
RILEVAZIONE
DELLO STATO DI AVANZAMENTO
AL 31/12/2021
PESO
|  | COMPLETAMENTO | GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
N.ro 1 | 15% |  |  | Complete _ fasi su _
N.ro 2 | 15% |  |  | Complete _ fasi su _
N.ro 3 | 15% |  |  | Complete _ fasi su _
N.ro 4 | 20% |  |  | Complete _ fasi su _
N.ro 5 | 15%
N.ro 6 | 5% |  |  | Complete _ fasi su _
N.ro 7 | 15%
| 100% | Complessivo

## OBIETTIVO 1
Infrastrutture, Patrimonio e Cave
Responsabile: Corfini Arianna
OBIETTIVO |  | Progetto di realizzazione dei percorsi esterni ed area gioco nello spazio esterno all'ampliamento del plesso scolastico Martiri di Sant'Anna |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Progetto di realizzazione dei percorsi esterni ed area gioco nello spazio esterno all'ampliamento del plesso scolastico Martiri di Sant'Anna | [6 empty] | LL.PP.
2 | Affidamento dei lavori | [6 empty] | LL.PP.
3 | Inizio lavori | [6 empty] | LL.PP.
4 | Termine dei lavori e rendicontazione | [6 empty] | LL.PP.
Diagramma tempi | [7 empty] | gen feb | mar apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Progetto di realizzazione dei percorsi esterni ed area gioco nello spazio esterno all'ampliamento del plesso scolastico Martiri di Sant'Anna
2 | Affidamento dei lavori | bar: mag to giu
3 | Esecuzione lavori | bar: lug to nov
4 | Termine dei lavori e rendicontazione | bar: dic
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | n° | t.d./p.t. |  | qualifica
|  | 6088.99 | Titolo II - derivante da entrata del Comune di Stazzema | tempo indeterminato | D | 1 |  |  | Istruttore direttivo tecnico
|  | 49911.01 | Titolo II - derivante da entrata della Risorse Regione Toscana | tempo determinato | C | 1 |  |  | Istruttore tecnico
totale |  | 56000
Dotazione delle risorse finanziarie specifiche
capitolo |  | importo | tipo di entrata
|  | 49911.01 | Risorse Regione Toscana
0
0
0
0
totale |  | 49911.01
Risorse strumentali

## OBIETTIVO 2
Infrastrutture, Patrimonio e Cave
Responsabile: Corfini Arianna
OBIETTIVO |  | Manutenzione straordinaria delle viabilità comunali di alcune frazioni del Comune di Stazzema |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Interventi di manutenzione straordinaria delle viabilità comunali di alcune frazioni del Comune di Stazzema - progettazione | [6 empty] | LL.PP.
Diagramma tempi | [7 empty] | gen feb | mar apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Progettazione
2 | Richiesta di finanziamento | bar: mag to giu
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | n° | t.d./p.t. |  | qualifica
|  | 48000 | Titolo II - derivante da entrata della Regione Toscana | tempo indeterminato | D | 1 |  |  | Istruttore direttivo tecnico
|  | 12000 | Titolo II - derivante da entrata del Comune di Stazzema | tempo determinato | C | 1 |  |  | Istruttore tecnico
totale |  | 60000
Dotazione delle risorse finanziarie specifiche
capitolo |  | importo | tipo di entrata
|  | 48000 | Regione Toscana
0
0
0
0
totale |  | 48000
Risorse strumentali

## OBIETTIVO 3
Infrastrutture, Patrimonio e Cave
Responsabile: Corfini Arianna
OBIETTIVO |  | Interventi di efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Interventi di efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici - progettazione | [6 empty] | LL.PP.
2 | Inizio lavori | [6 empty] | LL.PP.
3 | Esecuzione dei lavori | [6 empty] | LL.PP.
Diagramma tempi | [7 empty] | gen feb | mar apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Progettazione | bar: mag to lug
2 | Inizio lavori | bar: ago to set
3 | Esecuzione dei lavori | bar: ott to dic
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | n° | t.d./p.t. |  | qualifica
|  | 50000 | Titolo II - derivante da entrata del Ministero dell'Interno | tempo indeterminato | D | 1 |  |  | Istruttore direttivo tecnico
|  |  |  | tempo determinato | C | 1 |  |  | Istruttore tecnico
totale |  | 50000
Dotazione delle risorse finanziarie specifiche
capitolo |  | importo | tipo di entrata
|  | 50000 | Ministero dell'Interno
0
0
0
0
totale |  | 50000
Risorse strumentali

## OBIETTIVO 4
Infrastrutture, Patrimonio e Cave
Responsabile: Corfini Arianna
OBIETTIVO |  | Demolizione e ricostruzione della scuola materna Martiri di Mulina |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Intervento di demolizione e ricostruzione della scuola materna Martiri di Mulina - Progettazione esecutiva | [6 empty] | LL.PP.
2 | Assegnazione delle risorse | [6 empty] | LL.PP.
Diagramma tempi | [7 empty] | gen feb | mar apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Intervento di demolizione e ricostruzione della scuola materna Martiri di Mulina - Progettazione esecutiva | bar: mag to lug
2 | Assegnazione delle risorse | bar: ago to dic
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | n° | t.d./p.t. |  | qualifica
|  | 1080000 | Titolo II - derivante da entrata Mutui BEI - Regione Toscana | tempo indeterminato | D | 1 |  |  | Istruttore direttivo tecnico
|  |  |  | tempo determinato | C | 1 |  |  | Istruttore tecnico
totale |  | 1080000
Dotazione delle risorse finanziarie specifiche
capitolo |  | importo | tipo di entrata
|  | 1080000 | entrata Mutui BEI - Regione Toscana
0
0
0
0
totale |  | 1080000
Risorse strumentali

## OBIETTIVO 5
Infrastrutture, Patrimonio e Cave
Responsabile: Corfini Arianna
OBIETTIVO |  | Raccolta PaP dei RSU in alcune frazioni del Comune |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Introduzione del servizio sperimentale di Porta a Porta (PaP) per la raccolta dei RSU nelle frazioni di La Culla, Sant'Anna e Ruosina | [6 empty] | Ambiente
2 | Start up del servizio nelle frazioni interessate | [6 empty] | Ambiente
3 | Analisi dei dati a fine anno | [6 empty] | Ambiente
Diagramma tempi | [7 empty] | gen feb | mar apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Introduzione del servizio sperimentale di Porta a Porta (PaP) per la raccolta dei RSU nelle frazioni di La Culla, Sant'Anna e Ruosina | bar: mag
2 | Start up del servizio nelle frazioni interessate | bar: giu to dic
3 | Analisi dei dati a fine anno | bar: dic
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | n° | t.d./p.t. |  | qualifica
1558 | 1 | 625500 | risorse proprie dell'ente
1558 | 3 |  | risorse proprie dell'ente
totale |  | 625500
Dotazione delle risorse finanziarie specifiche
capitolo |  | importo | tipo di entrata
|  | 625500 | entrate derivanti da TARI
0
0
0
0
totale |  | 625500
Risorse strumentali

## OBIETTIVO 6
Ufficio proponente: Infrastrutture, Patrimonio e Cave
Responsabile: Corfini Arianna
OBIETTIVO |  | Espletamento asta per la vendita della Ex Scuola di Farnocchia |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Espletamento asta per la vendita della Ex Scuola di Farnocchia | [6 empty] | Patrimonio
Diagramma tempi | [7 empty] | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Espletamento asta per la vendita della Ex Scuola di Farnocchia | bar: Patrimonio mar to Patrimonio lug
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | n° | t.d./p.t. | Patrimonio mar: qualifica
|  |  |  | tempo indeterminato | D | 1 |  | Patrimonio mar: Istruttore direttivo tecnico
totale |  | 0
Dotazione delle risorse finanziarie specifiche
capitolo |  | importo | tipo di entrata
|  | 40000 | proventi da alienazioni
0
0
0
0
totale
Risorse strumentali

## OBIETTIVO 7
Ufficio proponente: Infrastrutture, Patrimonio e Cave
Responsabile: Corfini Arianna
OBIETTIVO |  | Controlli e sanzioni attività estrattive |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Controlli e sanzioni | [6 empty] | Cave
Diagramma tempi | [7 empty] | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Controlli e sanzioni
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | n° | t.d./p.t. | Cave mar: qualifica
totale |  | 0
Dotazione delle risorse finanziarie specifiche
capitolo |  | importo | tipo di entrata
|  | 11000 | proventi da sanzioni
0
0
0
0
totale
Risorse strumentali

## REPORT
Ufficio proponente
Responsabile
SCHEDA DI VERIFICA AL 30/06/2006
OBIETTIVO | va inserito il TITOLO |  |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | indicare se si tratta di obiettivo di sviluppo, mantenimento ecc
A) Report tempi delle attività
[7 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC
1 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: GEN
Tempo effettivo | bar: FEB to APR
2 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: GEN to APR
Tempo effettivo | bar: FEB to APR
3 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: MAG to DIC
Tempo effettivo | bar: GIU to AGO
4 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: SET to DIC
Tempo effettivo
C) Report Risorse finanziarie assegnate
|  | CAPITOLO | DESCRIZIONE SPESA/RICAVO |  | IMPORTO | IMPEGNATO ACCERTATO | FEB: MANDATO REVERSALE
|  |  |  | TOTALE | 0 | 0 | FEB: 0
Commento su eventuali scostamenti

## lista
Ufficio e Responsabile
descrizione del capitolo
Anno 2007
anno |  | obiettivo correlato
capitolo | articolo
|  | impegni (determine) in E | fornitore | residuo
data e cod.impegno
0
0
0
0
0
0
0
0
0