## OBIETTIVO 1
Ufficio proponente POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILE MARTINELLI MAZZINO
OBIETTIVO |  | REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO MCTC |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | MANTENIMENTO
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | RICHIESTA | [6 empty] | UFFICIO POLIZIA
2 | CONTRATTO | [6 empty] | "
3 | ATTIVAZIONE
4
Diagramma tempi | [5 empty] | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | ATTIVAZIONE | bar: gen to giu
2
3
4
5
Risorse finanziarie specifiche |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa/ricavo | tipo contratto | categ. | gen: n°; feb: t.d./p.t.; apr: qualifica
totale |  | 0
Risorse strumentali

## OBIETTIVO 2
Ufficio proponente POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILE MARTINELLI MAZZINO
OBIETTIVO |  | ATTIVAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | indicare se si tratta di obiettivo di sviluppo, mantenimento ecc
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
UFFICIO POLIZIA
2 | SOPRALLUOGO TECNICO | [6 empty] | "
3 | ISTRUTTORIA
4 | REALIZZAZIONE PROGETTO
5
Diagramma tempi | [5 empty] | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | REDAZIONE ATTI | bar: feb
2 | SOPRALLUOGO CON DITTA | bar: mar
3 | INSTALLAZIONE | bar: apr
4 | CHIUSURA PRATICA
5
Risorse finanziarie specifiche |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa/ricavo | tipo contratto | categ. | gen: n°; feb: t.d./p.t.; apr: qualifica
totale |  | 0
Risorse strumentali

## OBIETTIVO 3
Ufficio proponente POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILE MARTINELLI MAZZINO
OBIETTIVO |  | VERIFICHE PROPRIETARI TERRENI PER TAGLIO PIANTE |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | SVILUPPO
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | VERIFICA PROPRIETARI TERRENI | [6 empty] | UFFICIO POLIZIA
2 | SOPRALLUOGO TECNICO | [6 empty] | "
3 | ISTRUTTORIA RICHIESTA E INVITO AL TAGLIO PIANTE E RISPETTO ORDINZANZA SINDACALE E ART. 29 C.D.S.
4 | VERIFICA OTTEMPERANZA
REDAZIONE ATTI
Diagramma tempi | [5 empty] | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | REDAZIONE ATTI | bar: feb
2 | SOPRALLUOGO CON DITTA | bar: mar
3 | INSTALLAZIONE
4 | CHIUSURA PRATICA
5
Risorse finanziarie specifiche |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa/ricavo | tipo contratto | categ. | gen: n°; feb: t.d./p.t.; apr: qualifica
totale |  | 0
Risorse strumentali

## OBIETTIVO 4
Ufficio proponente POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILE MARTINELLI MAZZINO
OBIETTIVO |  | VIDEOSORVEGLIANZA. ATTIVAZIONE TELECAMERE |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | indicare se si tratta di obiettivo di sviluppo, mantenimento ecc
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | RICHIESTA PREVENTIVI | [6 empty] | UFFICIO POLIZIA
2 | SOPRALLUOGO TECNICO | [6 empty] | "
3 | ISTRUTTORIA
4 | REALIZZAZIONE PROGETTO
5
Diagramma tempi | [5 empty] | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | REDAZIONE ATTI | bar: feb
2 | SOPRALLUOGO CON DITTA | bar: mar
3 | INSTALLAZIONE
4 | CHIUSURA PRATICA
5
Risorse finanziarie specifiche |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa/ricavo | tipo contratto | categ. | gen: n°; feb: t.d./p.t.; apr: qualifica
2522/02 |  | 11,752,00
totale |  | 0
Risorse strumentali

## SCHEDA RIASSUNTIVA
SCHEDA RIASSUNTIVA
OBIETTIVI 2021 P.O. POLIZIA MUNICIPALE
PESO
N.ro 1 | 20% | Realizzazione collegamento MCTC
N.ro 2 | 20% | Attivazione parcheggi a pagamento
N.ro 3 | 20% | Verifiche proprietari terreni per taglio piante
N.ro 4 | 20% | Videosorveglianza attivazione telecamere
RILEVAZIONE
DELLO STATO DI AVANZAMENTO
AL 31.12.2021
PESO
|  | COMPLETAMENTO | GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
N.ro 1 |  |  |  | Complete __ fasi su___
N.ro 2 |  |  |  | Complete __ fasi su___
N.ro 3 |  |  |  | Complete __ fasi su___
N.ro 4
Complessivo

## REPORT
Ufficio proponente
Responsabile
SCHEDA DI VERIFICA AL 30/06/2006
OBIETTIVO | va inserito il TITOLO |  |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | indicare se si tratta di obiettivo di sviluppo, mantenimento ecc
A) Report tempi delle attività
[7 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC
1 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: GEN
Tempo effettivo | bar: FEB to APR
2 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: GEN to APR
Tempo effettivo | bar: FEB to APR
3 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: MAG to DIC
Tempo effettivo | bar: GIU to AGO
4 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: SET to DIC
Tempo effettivo
C) Report Risorse finanziarie assegnate
|  | CAPITOLO | DESCRIZIONE SPESA/RICAVO |  | IMPORTO | IMPEGNATO ACCERTATO | FEB: MANDATO REVERSALE
|  |  |  | TOTALE | 0 | 0 | FEB: 0
Commento su eventuali scostamenti

## lista
Ufficio e Responsabile
descrizione del capitolo
Anno 2007
anno |  | obiettivo correlato
capitolo | articolo
|  | impegni (determine) in E | fornitore | residuo
data e cod.impegno
0
0
0
0
0
0
0
0
0