## Obiettivo 1
Ufficio proponente : Servizi Amministrativi e per la Persona
Responsabile : Enzo Guidi
OBIETTIVO |  | Variazioni angrafiche AIRE |  |  | TIPO OBIETTIVO
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Controllo della documentazione trasmessa dai Consolati | [6 empty] | Anagrafe
2 | Controllo della documentazione trasmessa dall'Ufficiale di Stato Civile | [6 empty] | Anagrafe
3 | Iscrizione in anagrafe (AIRE) | [6 empty] | Anagrafe
4 | Adempimenti conseguenti al trasferimento in Anagrafe | [6 empty] | Anagrafe
…
Diagramma tempi | [5 empty] | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Controllo della documentazione trasmessa dai Consolati | bar: mar to dic
2 | Controllo della documentazione trasmessa dall'Ufficiale di Stato Civile | bar: mar to dic
3 | Iscrizione in anagrafe (AIRE) | bar: mar to dic
4 | Adempimenti conseguenti al trasferimento in Anagrafe | bar: mar to dic
….
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | gen: n°; feb: t.d./p.t.; apr: qualifica
0
0
0
totale
Dotazione delle risorse finanziarie specifiche |  |  |  | N.B. : La tempistica di cui sopra è puramente indicativa in quanto ogni singolo atto comporta differenze sia nella durata della procedura che nei tempi della definizione dipendenti anche dallo svolgimento delle altre attività dell'ufficio.
capitolo |  | importo | tipo di entrata
0
0
totale

## Obiettivo 2
Ufficio proponente : Servizi Amministrativi e per la Persona
Responsabile : Enzo Guidi
OBIETTIVO |  | Aggiornamento Albo Giudici Popolari |  |  | TIPO OBIETTIVO
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Pubblicazione manifesto | [6 empty] | Elettorale
2 | Controllo domande pervenute e Acquisizione documenti | [6 empty] | Elettorale
3 | Convocazione Commissione Giudici Popolari | [6 empty] | Elettorale
4 | Aggiornamento dell'Albo e trasmissione dello stesso alla Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello | [6 empty] | Elettorale
…
Diagramma tempi | [5 empty] | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Pubblicazione manifesto | bar: lug
2 | Controllo domande pervenute e Acquisizione documenti | bar: ago
3 | Convocazione Commissione Giudici Popolari | bar: ago
4 | Aggiornamento dell'Albo e trasmissione dello stesso alla Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello | bar: set to ott
….
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | gen: n°; feb: t.d./p.t.; apr: qualifica
0
0
0
totale
Dotazione delle risorse finanziarie specifiche |  |  |  | N.B. : La tempistica di cui sopra è puramente indicativa in quanto ogni singolo atto comporta differenze sia nella durata della procedura che nei tempi della definizione dipendenti anche dallo svolgimento delle altre attività dell'ufficio.
capitolo |  | importo | tipo di entrata
0
0
totale

## Obiettivo 3
Ufficio proponente : Servizi Amministrativi e per la Persona
Responsabile : Enzo Guidi
OBIETTIVO |  | Fondo Innovazione |  |  | TIPO OBIETTIVO
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Adesione al Fondo Innovazione | [6 empty] | Segreteria
2 | Iscrizione AppIO e PagoPA | [6 empty] | Segreteria
3 | Definizione dei servizi da inserire in AppIO e PagoPA | [6 empty] | Segreteria
4 | Implementazione servizio AppIo e PagoPA sul sito web dell'Ente | [6 empty] | Segreteria
…
Diagramma tempi | [5 empty] | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Adesione al Fondo Innovazione | bar: gen
2 | Iscrizione AppIO e PagoPA | bar: gen to feb
3 | Definizione dei servizi da inserire in AppIO e PagoPA | bar: mar to giu
4 | Implementazione servizio AppIo e PagoPA sul sito web dell'Ente | bar: mag to dic
….
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | gen: n°; feb: t.d./p.t.; apr: qualifica
0
0
0
totale
Dotazione delle risorse finanziarie specifiche |  |  |  | N.B. : La tempistica di cui sopra è puramente indicativa in quanto ogni singolo atto comporta differenze sia nella durata della procedura che nei tempi della definizione dipendenti anche dallo svolgimento delle altre attività dell'ufficio.
capitolo |  | importo | tipo di entrata
0
0
totale

## Obiettivo 4
Ufficio proponente : Servizi Amministrativi e per la Persona
Responsabile : Enzo Guidi
OBIETTIVO |  | Conservazione atti |  |  | TIPO OBIETTIVO
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Conservazione degli atti - Richiesta al fornitore del software | [6 empty] | Segreteria
2 | Disamina manuale per l'abilitazione inviato da Unimatica | [6 empty] | Segreteria
3 | Attivazione della licenza | [6 empty] | Segreteria
4 | Registrazione atti | [6 empty] | Segreteria
…
Diagramma tempi | [5 empty] | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Conservazione degli atti - Richiesta al fornitore del software
2 | Disamina manuale per l'abilitazione inviato da Unimatica
3 | Attivazione della licenza
4 | Registrazione atti
….
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | gen: n°; feb: t.d./p.t.; apr: qualifica
0
0
0
totale
Dotazione delle risorse finanziarie specifiche |  |  |  | N.B. : La procedura è stata avviata nel corso del 2020 ma per l'anno in corso l'obiettivo prevede il prefezionamento .
capitolo |  | importo | tipo di entrata
0
0
totale

## Obiettivo 5
Ufficio proponente : Servizi Amministrativi e per la Persona
Responsabile : Enzo Guidi
OBIETTIVO |  | Definizione atti di stato civile provenienti dall'estero |  |  | TIPO OBIETTIVO
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Controllo della documentazione trasmessa dai Consolati | [6 empty] | Stato Civile
2 | Trascrizione della traduzione dell'atto da acquisire | [6 empty] | Stato Civile
3 | Stampa definitiva dell'atto | [6 empty] | Stato Civile
4 | Adempimenti conseguenti alla stampa definitiva (annotazioni, comunicazioni anagrafe, ecc.) | [6 empty] | Stato Civile
…
Diagramma tempi | [5 empty] | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Controllo della documentazione trasmessa dai Consolati | bar: mar to dic
2 | Trascrizione della traduzione dell'atto da acquisire | bar: mar to dic
3 | Stampa definitiva dell'atto | bar: mar to dic
4 | Adempimenti conseguenti alla stampa definitiva (annotazioni, comunicazioni anagrafe, ecc.) | bar: mar to dic
….
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | gen: n°; feb: t.d./p.t.; apr: qualifica
0
0
0
totale
Dotazione delle risorse finanziarie specifiche |  |  |  | N.B. : La tempistica di cui sopra è puramente indicativa in quanto ogni singolo atto comporta differenze sia nella durata della procedura che nei tempi della definizione dipendenti anche dallo svolgimento delle altre attività dell'ufficio.
capitolo |  | importo | tipo di entrata
0
0
totale

## REPORT
Ufficio proponente
Responsabile
SCHEDA DI VERIFICA
OBIETTIVO | va inserito il TITOLO |  |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | indicare se si tratta di obiettivo di sviluppo, mantenimento ecc
A) Report tempi delle attività
[7 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC
1 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: GEN
Tempo effettivo | bar: FEB to APR
2 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: GEN to APR
Tempo effettivo | bar: FEB to APR
3 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: MAG to DIC
Tempo effettivo | bar: GIU to AGO
4 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: SET to DIC
Tempo effettivo
C) Report Risorse finanziarie assegnate
|  | CAPITOLO | DESCRIZIONE SPESA/RICAVO |  | IMPORTO | IMPEGNATO ACCERTATO | FEB: MANDATO REVERSALE
|  |  |  | TOTALE | 0 | 0 | FEB: 0
Commento su eventuali scostamenti

## lista
Ufficio e Responsabile
descrizione del capitolo
Anno 2021
anno |  | obiettivo correlato
capitolo | articolo
|  | impegni (determine) in E | fornitore | residuo
data e cod.impegno
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Scheda Riassuntiva
SCHEDA RIASSUNTIVA
OBIETTIVI 2021 P.O. Servizi Amministrativi e per la Persona e Servizi Demografici
PESO
N.ro 1 | 20% | ANAGRAFE
N.ro 2 | 20% | ELETTORALE
N.ro 3 | 20% | SEGRETERIA
N.ro 4 | 20% | SEGRETERIA - ATTI
N.ro 5 | 20% | STATO CIVILE
Totale | 100%
RILEVAZIONE
DELLO STATO DI AVANZAMENTO
AL 31.12.2021
PESO
|  | COMPLETAMENTO | GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
N.ro 1 |  |  |  | Complete __ fasi su___
N.ro 2 |  |  |  | Complete __ fasi su___
N.ro 3 |  |  |  | Complete __ fasi su___
N.ro 4
N.ro 5
Complessivo