## Obiettivo Uff. personale
SETTORE FINANZIARIO - SERVIZI ALLA PERSONA - ISTRUZIONE E PERSONALE
Responsabile Federico Pierucci
OBIETTIVO |  | REALIZZAZIONE FASCICOLI INFORMATIZZATI PERSONALE DIPENDENTE E NUOVO SISTEMA IDENTIFICATIVO |  |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [7 empty] | Uffici coinvolti
1 | Realizzazione nuovi badge identificativi gestione presenze/assenze | [7 empty] | Ufficio Ragioneria/Personale
2 | Trasferimento dati e informazioni storico personale dipendente su archivio digitale informatizzato | [7 empty] | Ufficio Ragioneria/Personale
Diagramma tempi | [8 empty] | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Realizzazione nuovi badge identificativi gestione presenze/assenze | bar: Ufficio Ragioneria/Personale gen to Ufficio Ragioneria/Personale mag
2 | Trasferimento dati e informazioni storico personale dipendente su archivio digitale informatizzato | bar: Ufficio Ragioneria/Personale mar to Ufficio Ragioneria/Personale dic
Assegnazione delle Risorse finanziarie - Da verificare in funzione del progetto sviluppato |  |  |  | Risorse umane aggiuntive | Non previste | bar: Ufficio Ragioneria/Personale gen to Ufficio Ragioneria/Personale ago
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto |  | categ. | n° | t.d./p.t. | Ufficio Ragioneria/Personale mar: qualifica
totale
pagamenti pregressi c |  |  |  | L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di addivenire ad una riorganizzazione dell'archivio cartaceo dell'ente relativo al personale attualmente in servizio e cessato. Si prevede inoltre di realizzare un nuovo sistema di gestione presenze mediante la relizzazione di nuovi badge per il personale.
capitolo |  | importo | tipo di entrata
0
0
0
0
totale
Risorse strumentali | bar: Ufficio Ragioneria/Personale gen to Ufficio Ragioneria/Personale ago

## Obiettivo Uff. Finanz-Tributi
SETTORE FINANZIARIO - SERVIZI ALLA PERSONA - ISTRUZIONE E PERSONALE
Responsabile Federico Pierucci
OBIETTIVO |  | IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' RECUPERO COATTIVO TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Ricognizione atti accertamento divenuti esecutivi relativi all'ultimo triennio | [6 empty] | Ufficio Ragioneria/Tributi
2 | Passaggio al recupero coattivo di almeno il 50% di tutti gli atti notificati entro il 31.12.2020 | [6 empty] | Ufficio Ragioneria/Tributi
Diagramma tempi | [7 empty] | gen feb | mar apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Ricognizione atti accertamento divenuti esecutivi relativi all'ultimo triennio | bar: mag to ago
2 | Passaggio al recupero coattivo di almeno il 50% di tutti gli atti notificati entro il 31.12.2020 | bar: lug to dic
qualifica | bar: lug; ott
Assegnazione delle Risorse finanziarie - Non previste |  |  |  | Risorse umane aggiuntive - Non previste | bar: ago to ott
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | n° | t.d./p.t.
totale
pagamenti pregressi c |  |  |  | L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di incrementare le entrate da recupero evasione dell'ente garantendo il passaggio al recupero coattivo di almeno il 50% di tutti gli atti esecutivi notificati al 31.12.2020.
capitolo |  | importo | tipo di entrata
0
0
0
0
totale
Risorse strumentali | bar: ago to set

## Obiettivo Serv. alla persona
SETTORE FINANZIARIO - SERVIZI ALLA PERSONA - ISTRUZIONE E PERSONALE
Responsabile Dott. FEDERICO PIERUCCI
OBIETTIVO |  | SERVIZIO SOCIALE UNA FINESTRA NELLA SCUOLA 2022 |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | indicare se si tratta di obiettivo di sviluppo, mantenimento ecc
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | L’obiettivo di questa fase è quello di cercare una condivisione del tema e della possibilità di realizzazione del Progetto con il Responsabile del Servizio Sociale e con l’equipe minori chiarendo obiettivi e finalità generali. | [6 empty] | SOCIALE
2 | si prendono contatti con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Stazzema per esporre/proporre il progetto. Gli insegnanti devono manifestare interesse a “partecipare”. | [6 empty] | SOCIALE
3 | In questa fase si procede alla progettazione ed attivazione del Servizio mantenendo un raccordo costante con la scuola per poter acquisire dati e valutazioni utili alla verifica continua della validità ed opportunità del progetto di sportello sociale. Si provvede alla costituzione concreta dello sportello che è gestito dal Servizio Sociale con la presenza dell’ Assistente Sociale Comunale presso l’Istituto Comprensivo Stazzema ed è fruibile da tutti gli insegnanti anche quelli delle sedi decentrate. Il giorno di apertura e lo spazio interno alla scuola si individua in collaborazione con il Dirigente e gli Insegnanti. | [6 empty] | SOCIALE
4 | In questa fase sarà necessario effettuare focus group volti alla valutazione dello stato del servizio, si lavorerà, all’elaborazione di una scheda per verificare affluenza e tipologia di richiesta portata al fine di monitorare interesse e partecipazione dei diversi attori coinvolti. Si provvederà a misurare l’adeguatezza dello sportello e il grado di raggiungimento degli obiettivi, e a valutare il grado di soddisfazione del servizio per insegnanti e direttore. A tal fine sono previste schede di valutazione in itinere e una finale, la somministrazione di brevi questionari ed una relazione conclusiva degli esiti dell’andamento del progetto con sintesi dei risultati raggiunti. | [6 empty] | SOCIALE
…
Diagramma tempi | [5 empty] | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
1 | L’obiettivo di questa fase è quello di cercare una condivisione del tema e della possibilità di realizzazione del Progetto con il Responsabile del Servizio Sociale e con l’equipe minori chiarendo obiettivi e finalità generali. | bar: gen
2 | si prendonoi contatti con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Stazzema per esporre/proporre il progetto. Gli insegnanti devono manifestare interesse a “partecipare”. | bar: gen
3 | In questa fase si procede alla progettazione ed attivazione del Servizio mantenendo un raccordo costante con la scuola per poter acquisire dati e valutazioni utili alla verifica continua della validità ed opportunità del progetto di sportello sociale. Si provvede alla costituzione concreta dello sportello che è gestito dal Servizio Sociale con la presenza dell’ Assistente Sociale Comunale presso l’Istituto Comprensivo Stazzema ed è fruibile da tutti gli insegnanti anche quelli delle sedi decentrate. Il giorno di apertura e lo spazio interno alla scuola si individuano in collaborazione con il Dirigente e gli Insegnanti. | bar: feb to dic
4 | In questa fase sarà necessario effettuare focus group volti alla valutazione dello stato del servizio, si lavorerà, all’elaborazione di una scheda per verificare affluenza e tipologia di richiesta portata al fine di monitorare interesse e partecipazione dei diversi attori coinvolti. Si provvederà a misurare l’adeguatezza dello sportello e il grado di raggiungimento degli obiettivi, e a valutare il grado di soddisfazione del servizio per insegnanti e direttore. A tal fine sono previste schede di valutazione in itinere e una finale, la somministrazione di brevi questionari ed una relazione conclusiva degli esiti dell’andamento del progetto con sintesi dei risultati raggiunti. | bar: apr to giu; ott to dic
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | gen: n°; feb: t.d./p.t.; apr: qualifica
|  | 0 |  | tempo ind. | D | gen: 3; apr: Assistente Sociale
0
0
0
0
totale |  | 0
Dotazione delle risorse finanziarie specifiche |  |  |  | L'obiettivo è quello di valorizzare la rilevanza sociale della scuola attraverso lo sviluppo di una collaborazione in rete tra le figure ad essa legate; - Rendere vicino e disponibile un supporto specialistico agli insegnanti al fine di re-individuare, insieme, situazioni di disagio presenti nelle classi (problematiche scolastiche, socio-relazionali, emotive, comportamentali) e attuare modalità d’intervento appropriate; - Attivare, parallelamente all’individuazione delle situazioni di disagio, tutte le risorse ritenute necessarie, presenti sia all’interno della realtà scolastica (dirigenti, insegnanti, responsabili del progetti scolastici sul disagio) che nel territorio (Servizi Sociali, educatori comunali,figure specialistiche di strutture esterne alla scuola, volontariato ecc.), favorendo in questo modo la creazione di una rete di supporto adeguata (coordinamento di rete); - Supportare gli insegnanti nell’individuazione di studenti con problematiche particolari e nel loro eventuale invio alle istituzioni preposte (Neuropsichiatria Infantile, Servizio Sociale……). A tal fine sono previste schede di valutazione in itinere e una finale, la somministrazione di brevi questionari ed una relazione conclusiva degli esiti dell’andamento del progetto con sintesi dei risultati raggiunti.
capitolo |  | importo | tipo di entrata
|  | 0 | Quota finanziata con entrate correnti
0
0
0
0
totale |  | 0
Risorse strumentali

## Scheda riassuntiva
SCHEDA RIASSUNTIVA
OBIETTIVI 2022 P.O. SETTORE FINANZIARIO - SERVIZI ALLA PERSONA - ISTRUZIONE E PERSONALE
PESO
N.ro 1 | 20% | REALIZZAZIONE FASCICOLI INFORMATIZZATI PERSONALE DIPENDENTE E NUOVO SISTEMA IDENTIFICATIVO
N.ro 2 | 50% | IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' RECUPERO COATTIVO TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI
N.ro 3 | 30% | SERVIZIO SOCIALE UNA FINESTRA NELLA SCUOLA 2022
RILEVAZIONE
DELLO STATO DI AVANZAMENTO
AL 31.12.2022
PESO
|  | COMPLETAMENTO | GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
N.ro 1 | 20% |  |  | Complete __ fasi su___
N.ro 2 | 50% |  |  | Complete __ fasi su___
N.ro 3 | 30% |  |  | Complete __ fasi su___
Complessivo