## Obiettivo Uff. personale
SETTORE FINANZIARIO - SERVIZI ALLA PERSONA - ISTRUZIONE E PERSONALE
Responsabile Leonardo BASTANZA
OBIETTIVO |  | NUOVO REGOLAMENTO INCENTIVI EX D.LGS.36/2023 E VERIFICA E AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO CONTABILITA E REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI |  |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [7 empty] | Uffici coinvolti
1 | Verifica regolamenti oggetto dell'obiettivo | [7 empty] | Ufficio Ragioneria/Personale
2 | Stesura bozza regolamento e aggiornamenti | [7 empty] | Ufficio Ragioneria/Personale
3 | trattativa sindacale dove necessaria e/o opportuna
4 | Proposta di Deliberazione per approvazione definitiva
Diagramma tempi | [8 empty] | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Verifica regolamenti oggetto dell'obiettivo | bar: mag to giu
2 | Stesura bozza regolamento e aggiornamenti | bar: giu to ago
3 | trattativa sindacale dove necessaria e/o opportuna | bar: lug to ott
Proposta di Deliberazione per approvazione definitiva | bar: set to nov
Assegnazione delle Risorse finanziarie - Da verificare in funzione del progetto sviluppato |  |  |  | Risorse umane aggiuntive | Non previste | bar: gen to ago
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto |  | categ. | n° | t.d./p.t. | mar: qualifica
totale
pagamenti pregressi c |  |  |  | L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di: adeguare gli atti in questione all'evoluzione normativa e dove possibile snellire e semplificare i regolamenti medesimi.
capitolo |  | importo | tipo di entrata
0
0
0
0
totale
Risorse strumentali | bar: gen to ago

## Obiettivo Uff. Finanziario
SETTORE FINANZIARIO - SERVIZI ALLA PERSONA - ISTRUZIONE E PERSONALE
Responsabile Leonardo BASTANZA
OBIETTIVO |  | ESAME DEI CONTRATTI DI AFFITTO E/O CONCESSIONE ATTIVI PER VERIFICARE GLI EFFETTIVI PAGAMENTI E IL CORRETTO INSERIMENTO DEI MEDESIMI IN CONTABILITA' |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Raccolta e analisi contratti in essere | [6 empty] | Ufficio Ragioneria/Tributi
2 | Verifica effettivi pagamenti avvenuti e controllo dei medesimi sula competenza annuale | [6 empty] | Ufficio Ragioneria/Tributi
3 | Richiesta eventuali pagamenti arretrati e richiesta eventuali mancati pagamenti ai soggetti debitori
Diagramma tempi | [7 empty] | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Raccolta e analisi contratti in essere | bar: mag to lug
2 | Verifica effettivi pagamenti avvenuti e controllo dei medesimi sula competenza annuale | bar: mag to lug
3 | Richiesta eventuali pagamenti arretrati e richiesta eventuali mancati pagamenti ai soggetti debitori | bar: ago to ott
qualifica
Assegnazione delle Risorse finanziarie - Non previste |  |  |  | Risorse umane aggiuntive - Non previste | bar: gen; ago to ott
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | n° | t.d./p.t.
totale
pagamenti pregressi c |  |  |  | L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di allineare gli incassi dovuti all'effettiva competenza finanziaria nonché, recuperare eventuali crediti arretrati.
capitolo |  | importo | tipo di entrata
0
0
0
0
totale
Risorse strumentali | bar: gen; ago to set

## Obiettivo Serv. alla persona
SETTORE FINANZIARIO - SERVIZI ALLA PERSONA - ISTRUZIONE E PERSONALE
Responsabile Leonardo BASTANZA
OBIETTIVO |  | ASSEGNO DI INCLUSIONE |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | indicare se si tratta di obiettivo di sviluppo, mantenimento ecc
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Valutazione delle domande presentate e analisi preliminare del nucleo familiare richiedente | [6 empty] | SOCIALE
2 | Verifica dei requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza, valutazione condizione economica. | [6 empty] | SOCIALE
3 | Presa in carico del servizio con adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. | [6 empty] | SOCIALE
4 | Sottoscrizione del Patto di inclusione per permettere ai beneficiari di ricevere adeguati livelli di assistenza e di sostegno. | [6 empty] | SOCIALE
…
Diagramma tempi | [5 empty] | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024
1 | Contatto telefonico per monitoraggio del Patto Sociale
2 | Convocazione di coloro che devono rinnovare Patto Sociale
3 | Stesura nuovo Patto Sociale
4 | Valutazione per possibile PUC | bar: mar; giu; set; dic
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | gen: n°; feb: t.d./p.t.; apr: qualifica
|  | 0 |  | tempo ind. | D | gen: 4; apr: Assistente Sociale
0
0
0
0
totale |  | 0
Dotazione delle risorse finanziarie specifiche |  |  |  | L'obiettivo è quello di dar seguito alla nuova misura entrata in vigore a partire dal 1° gennaio che contiene "misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro". Il tutto per dare una risposta concreta alle esigenze di parte della popolazione più fragile e con maggiori difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro e dell'utilizzo dei vari servizi.
capitolo |  | importo | tipo di entrata
0
0
0
0
0
totale |  | 0
Risorse strumentali

## Scheda riassuntiva
SCHEDA RIASSUNTIVA
OBIETTIVI 2024 P.O. SETTORE FINANZIARIO - SERVIZI ALLA PERSONA - ISTRUZIONE E PERSONALE
PESO
N.ro 1 |  | RIDUZIONE TEMPI DI PAGAMENTO - OBIETTIVO TRASVERSALE
N.ro 2 |  | NUOVO REGOLAMENTO INCENTIVI EX D.LGS.36/2023 E VERIFICA E AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO CONTABILITA E REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI
N.ro 3 |  | ESAME DEI CONTRATTI DI AFFITTO E/O CONCESSIONE ATTIVI PER VERIFICARE GLI EFFETTIVI PAGAMENTI E IL CORRETTO INSERIMENTO DEI MEDESIMI IN CONTABILITA'
N.ro 4 |  | ASSEGNO DI INCLUSIONE
N.ro 5 |  | VERIFICA E CONTROLLO CONCESSIONI CIMITERIALI
RILEVAZIONE
DELLO STATO DI AVANZAMENTO
AL 31.12.2024
PESO
|  | COMPLETAMENTO | GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
N.ro 1 |  |  |  | Complete __ fasi su___
N.ro 2 |  |  |  | Complete __ fasi su___
N.ro 3 |  |  |  | Complete __ fasi su___
Complessivo

## Obiettivo cimiteri
SETTORE FINANZIARIO - SERVIZI ALLA PERSONA - ISTRUZIONE E PERSONALE
Responsabile Leonardo BASTANZA
OBIETTIVO |  | VERIFICA E CONTROLLO CONCESSIONI CIMITERIALI |  |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [7 empty] | Uffici coinvolti
1 | Raccolta planimetrie concessioni cimiteriali | [7 empty] | Ufficio Ragioneria/Personale
2 | Incrocio con i contratti in essere e contestuale ricerca contratti mancanti in collaborazione con ditta appaltatrice | [7 empty] | Ufficio Ragioneria/Personale
3 | Sistemazione eventuali anomalie riscontrate
Diagramma tempi | [8 empty] | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Raccolta planimetrie concessioni cimiteriali | bar: apr to mag
2 | Incrocio con i contratti in essere e contestuale ricerca contratti mancanti in collaborazione con ditta appaltatrice | bar: giu to set
3 | Sistemazione eventuali anomalie riscontrate | bar: ott to dic
Assegnazione delle Risorse finanziarie - Da verificare in funzione del progetto sviluppato |  |  |  | Risorse umane aggiuntive | Non previste | bar: gen to ago
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto |  | categ. | n° | t.d./p.t. | mar: qualifica
totale
pagamenti pregressi c |  |  |  | L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di: verificare che non ci siano stati errori nell'attribuzione dei vari loculi onde evitare contestazioni dagli utenti/familiari
capitolo |  | importo | tipo di entrata
0
0
0
0
totale
Risorse strumentali | bar: gen to ago

## Obiettivo Ragioneria
SETTORE FINANZIARIO - SERVIZI ALLA PERSONA - ISTRUZIONE E PERSONALE
Responsabile Leonardo BASTANZA
OBIETTIVO |  | RIDUZIONE TEMPI DI PAGAMENTO - OBIETTIVO TRASVERSALE |  |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [7 empty] | Uffici coinvolti
1 | Analisi della situazione attuale con i vari responsabili e del percorso fattura-pagamento | [7 empty] | Ufficio Ragioneria/Personale
2 | Indicazioni sul modo di velocizzazione degli step che portano al pagamento | [7 empty] | Ufficio Ragioneria/Personale
3 | Attuazione delle disposizioni approvate
4 | Verifica intermedia e finale del raggiungimento dell'obiettivo
Diagramma tempi | [8 empty] | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Analisi della situazione attuale con i vari responsabili e del percorso fattura-pagamento | bar: mag
2 | Indicazioni sul modo di velocizzazione degli step che portano al pagamento | bar: mag to giu
3 | Attuazione delle disposizioni approvate | bar: giu to lug
Verifica intermedia e finale del raggiungimento dell'obiettivo | bar: lug; ott; dic
Assegnazione delle Risorse finanziarie - Da verificare in funzione del progetto sviluppato |  |  |  | Risorse umane aggiuntive | Non previste | bar: gen to ago
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto |  | categ. | n° | t.d./p.t. | mar: qualifica
totale
pagamenti pregressi c |  |  |  | L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di: pervenire al pagamento dei fornitori entro le tempistiche previste per legge e contestualmente ridurre lo stock del debito alla data del 31.12
capitolo |  | importo | tipo di entrata
0
0
0
0
totale
Risorse strumentali | bar: gen to ago